# Imports Lagoon — Compte rendu et plan d'action

12 octobre 2026 · Charlotte Hoorelbeke

## Contexte et objectifs

Le jeudi 8 octobre 2026, Sobloo a présenté à Lagoon sa démarche de reprise des données Smile. Lagoon valide le principe : six lots importés successivement, chacun testable, rejouable et tracé. Ce compte rendu intègre les ajustements demandés en séance.

| Projet | Remplacement de Smile par Sobloo — reprise des données |
| --- | --- |
| Réunion | Préparation des imports, présentation à Lagoon du 8 octobre 2026 |
| Participants | Lagoon : François Gillet · Sobloo : Tom Chitty, Charlotte Hoorelbeke |
| Documents liés | Fichier de cadrage des imports (Excel, un onglet par lot) |

Objectifs de la reprise :

- Importer sans ressaisie manuelle tous les référentiels utiles : comptabilité, clients, catalogue.

- Reprendre les abonnements en cours dans leur état actuel.

- Permettre à Lagoon de tester, corriger les données à la source dans Smile et rejouer les imports.

- Identifier ensemble, en amont, un maximum de cas limites.

La qualité de la reprise dépend directement de la qualité et de la complétude des extracts Smile. Seule Lagoon a accès à Smile, source de vérité des données.

## Décisions actées en séance

| Sujet | Décision |
| --- | --- |
| Démarche | Validée : reprise par lots successifs, chaque lot validé avant le suivant |
| Cadrage | Un fichier de cadrage Excel, un onglet par import : Sobloo y indique ses champs, s'ils sont obligatoires et leurs règles ; Lagoon complète avec les champs Smile à reprendre et leurs règles, pour implémentation avant l'import |
| Format des fichiers | CSV remis en question : un format XLSX permettrait des validations de données à la saisie. À confirmer |
| Transmission | Pas de partage par Drive : Lagoon dépose le fichier directement dans Sobloo via le modèle d'import générique |
| Journal d'import | Reprise du modèle d'import SEPA, qui convient à Lagoon, avec améliorations |
| Clé de rapprochement | La référence Smile est une clé primaire, unique et obligatoire sur chaque ligne |
| Abonnements | Reprise des seuls abonnements en cours, sans historique des factures (à priori oui, à valider) |
| Recouvrement | Pas de workflow à reprendre (à priori), mais le statut client (contentieux…) doit figurer dans l'import clients |
| Comptabilité | Les types de clients sont tous traités en compte client débit |

## Démarche en six étapes

Aucune étape ne démarre tant que la précédente n'est pas validée par Lagoon et Sobloo.

- Cadrage conjoint — Sobloo renseigne, pour chaque import, ses champs, leur caractère obligatoire et leurs règles. Lagoon complète avec les champs Smile à reprendre et leurs règles métier.

- Développements — Sobloo crée les champs et règles manquants (ex. indicateur d'accès limité, téléphones mobiles multiples) et adapte les modèles d'import.

- Extracts Lagoon — Lagoon fournit un fichier complet par import, au format du modèle, déposé directement dans Sobloo.

- Imports de test — import de la totalité des données sur l'environnement de recette, dans l'ordre défini, pour éprouver la volumétrie réelle.

- Correction, rejeu et recette — Lagoon corrige les données dans Smile et rejoue ; Sobloo corrige les erreurs d'import ; Lagoon valide sur des cas représentatifs.

- Import de production — extraction finale, gel des modifications dans Smile pendant la fenêtre d'import, import, contrôles de comptage, validation finale.

## Format et transmission des fichiers

Lagoon déposera ses fichiers directement dans Sobloo, sans passer par un Drive partagé.

- Format — le CSV initialement proposé est remis en question. Un modèle XLSX permet des validations de données (listes de valeurs, formats de date, champs obligatoires) dès la saisie dans le fichier. Choix à confirmer par Sobloo après étude technique.

- Modèles d'import — Sobloo fournit un modèle par import, aligné sur le fichier de cadrage validé. Lagoon le remplit depuis Smile et le charge dans Sobloo via le mode d'import générique.

- Conservation des fichiers — aujourd'hui, Sobloo ne conserve pas le fichier importé. Une mécanique de conservation est à prévoir, pour rattacher chaque fichier à son journal d'import et pouvoir le retrouver lors d'un rejeu ou d'un contrôle.

## Ordre des imports et points d'attention

Les six lots s'importent dans cet ordre, car chacun référence des données des lots précédents. Un lot ne démarre que si le précédent est validé.

- Comptes comptables — généraux et de vente, référencés par les articles

- Clients — particuliers et professionnels

- Options d'articles — importées avant les articles

- Articles standards — rattachés à leurs options, frais fixes inclus

- Réductions — fichier dédié, après les articles

- Abonnements — en cours uniquement, un onglet par type d'abonnement

| Lot | Point d'attention soulevé en séance |
| --- | --- |
| Comptes comptables | Import dédié pour éviter la création manuelle ; les comptes doivent exister avant les articles qui les référencent. Les familles d'articles, qui portent les comptes de vente par défaut, sont importées avec ce lot |
| Clients | Champs à ajouter : téléphones mobiles multiples, indicateur d'accès limité (restriction des recharges), statut (contentieux…) |
| Options d'articles | Sobloo ne gère pas nativement les variantes à l'import. Lagoon n'a pas encore décidé si elle les utilisera : le cas est à prévoir |
| Articles standards | Frais fixes (mise en service, installation) à ajouter automatiquement à la création d'un abonnement ; ventilation comptable |
| Réductions | Absentes des données actuelles, fichier à fournir par Lagoon |
| Abonnements | Nombreuses propriétés dynamiques (champs personnalisés) selon le type : un onglet par type d'abonnement (ex. Internet, VOIP) pour les cas atypiques |

## Gestion des erreurs et rejeu

Une erreur de données se corrige à la source dans Smile par Lagoon, puis l'import est rejoué. Une erreur d'import (règle, correspondance, outil) est corrigée par Sobloo. L'outillage reprend le modèle d'import SEPA, avec les améliorations suivantes.

- Contrôle pré-import — chaque fichier est analysé avant import pour détecter les erreurs bloquantes : colonnes manquantes, champs obligatoires vides, formats invalides, références inconnues.

- Journal post-import (batch log) — un journal par fichier : date, fichier, auteur, lignes lues, créées, mises à jour, en erreur.

- Rapport d'erreurs téléchargeable — pour chaque ligne rejetée : numéro de ligne, référence Smile, champ concerné, motif. Lagoon s'en sert pour corriger en masse.

- Page de suivi des imports — imports en cours et terminés, avec ces métriques, dimensionnée pour la volumétrie de Lagoon (traitement par paquets, pas de transaction unique).

- Référence Smile = clé primaire — unique et obligatoire sur chaque ligne. Rejouer un fichier met à jour les lignes déjà importées au lieu de les dupliquer. Une référence absente ou en double bloque la ligne (cas déjà rencontré sur le SEPA).

- Blocage des dépendances — une ligne qui référence un élément absent (ex. abonnement d'un client rejeté) est rejetée avec un motif explicite, jamais créée partiellement.

| Type d'erreur | Exemple | Action |
| --- | --- | --- |
| Champ obligatoire manquant | Client sans nom ou sans type | Lagoon complète dans Smile |
| Format invalide | IBAN, e-mail, téléphone, date | Lagoon corrige dans Smile |
| Valeur inconnue | Code absent de la table de correspondance | Compléter le fichier de cadrage |
| Référence introuvable | Article lié à une option non importée | Importer le lot précédent, puis rejouer |
| Doublon de référence Smile | Même référence deux fois dans le fichier | Arbitrage Lagoon |
| Erreur d'import | Règle de transformation incorrecte | Sobloo corrige, puis rejeu |

## Tests et recette

Chaque lot est testé sur l'environnement de recette avec la totalité des données : la volumétrie est elle-même un cas de test.

| Test | Périmètre | Critère de sortie |
| --- | --- | --- |
| Import en volume | Totalité du fichier | Lignes lues = créées + mises à jour + en erreur ; durée d'import acceptable |
| Erreurs et rejeu | Lignes du rapport d'erreurs | Données corrigées dans Smile, erreurs d'import corrigées par Sobloo, rejeu sans erreur inattendue |
| Recette métier | Contrôles de Lagoon dans Sobloo | Validation écrite de Lagoon |

Contrôles proposés pour la recette métier :

- Comptage par type (clients particuliers et professionnels, articles, options, réductions, abonnements) comparé à Smile

- Contrôle détaillé d'un panel de clients représentatifs, dont des clients pro et des clients SEPA

- Liens articles ↔ options corrects

- Abonnements en cours : bon client, bons articles, bonnes réductions, bonne échéance, bon montant, propriétés dynamiques renseignées

- Ventilation comptable correcte sur un échantillon d'articles

- Rejeu d'un import déjà passé sans création de doublons

## Répartition des responsabilités

La responsabilité est partagée : Lagoon garantit l'exactitude et la complétude des données, Sobloo garantit l'outillage et la fidélité de l'import.

R = réalise · V = valide · C = consulté

| Activité | Lagoon | Sobloo |
| --- | --- | --- |
| Champs Sobloo, obligations et règles dans le fichier de cadrage | V | R |
| Champs Smile à reprendre, règles métier, cas limites | R | C |
| Développement des champs et règles manquants | V | R |
| Modèles d'import, contrôle pré-import, journal, rapport d'erreurs, suivi | V | R |
| Extracts complets depuis Smile, toutes bases confondues | R | C |
| Environnement de recette et exécution des imports | C | R |
| Correction des données dans Smile et rejeu | R | C |
| Correction des erreurs d'import | C | R |
| Recette métier et validation finale | R | C |

## Points ouverts et prochaines étapes

| Point ouvert | Porteur |
| --- | --- |
| Format des fichiers : CSV ou XLSX avec validations de données | Sobloo |
| Mécanique de conservation des fichiers importés | Sobloo |
| Variantes d'articles : Lagoon les utilisera-t-elle ? | Lagoon |
| Liste des types d'abonnement à propriétés dynamiques (VOIP, Internet…) | Lagoon |
| Catégories de rapports de vente (sales report categories) utilisées et leur lien aux comptes 7XXX | Lagoon |
| Confirmation : pas de workflow de recouvrement, statuts clients à reprendre (contentieux…) | Lagoon |
| Confirmation : abonnements en cours seulement, sans historique des factures | Lagoon |
| Fichier de réductions, absentes des données actuelles | Lagoon |

Prochaines étapes :

- Sobloo transmet le fichier de cadrage Excel, pré-rempli avec ses champs et règles

- Lagoon complète le fichier avec ses champs Smile, règles métier et cas limites

- Atelier commun de revue du fichier de cadrage

- Sobloo développe les champs, règles et l'outillage d'import

- Lagoon fournit les extracts complets au format du modèle

- Planification des premiers imports de test sur l'environnement de recette